## Hoja1
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES | DEL 19 AL 30 DE SEPTIMBRE | DEL 1 AL 4 DE SEPTIEMBRE
Creación del restaurante, diseño de Base de Datos (Diagrama de Tablas) script SQL Funcional, Interfas Gáfica y Login del Sistema Funcional | Lunes 19
Primera entrega | Martes 20
Funcionalidades de Cajero y Funcionalidades de Administrador sin Reportes | Miercoles 21 y Jueves 22
Reportes de Administrador | Lunes 26
Segunda Entrega | Martes 27
Informe Completo |  | Domingo 2 y Lunes 3
Entrega Final |  | Martes 4